## 프로젝트일정
단계 | Task | 2024년 1월 |  |  |  | 2024년 2월
|  | 1~2주 |  | 3~4주 |  | 1~2주 |  | 3~4주
분석 | 서버배포 | O | O
| API개발 | [6 empty] | O | O
| 성능테스트 | [6 empty] | O | O
설계 | API개발 | O | O
| 모니터링 |  |  | O | O
구현(백엔드) | 성능테스트 | [5 empty] | O | O
| WBS작성 | [5 empty] | O | O
구현(프론트) | DNS설정 |  |  |  | O | O
| 성능테스트 | O
테스트 | WBS작성 | [5 empty] | O
| 통합테스트 | O | O
| 인수인계 |  |  |  |  | O
배포 | 화면설계 | [6 empty] | O
| 요구사항정의 | [5 empty] | O | O
안정화 | UI개발 |  |  | O | O
| 통합테스트 |  | O | O
| DB설계 |  | O
이관 | 요구사항정의 | O | O
| 모니터링 | O | O
| 통합테스트 |  |  | O | O
| 성능테스트 |  | O